山东英才学院科研课题管理规定

（试行）

鲁英才院字【2011】67号

为提高我院科学研究的质量和效能，规范和加强课题管理，确保科研课题顺利完成，特制定本规定。

第一章  总则

第一条  科研课题的立项要坚持马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论的指导，坚持理论联系实际的原则，为学院教育教学和人才培养服务，为区域经济社会和科技文化发展服务。

第二条  学院的科研课题坚持以应用目的明确、现实针对性强的应用性研究为主攻方向，倡导和鼓励面向社会、市场和企业的科技开发研究，重视对学科理论、专业知识和相关方法的基础性研究；要在继承前人、学习和借鉴他人的基础上，进行自主性、原始性创新研究，反对低水平重复，反对和抵制抄袭、剽窃等学术不端行为。

第三条  本办法适用于学院在职人员承担的各类课题，包括上级科研部门批准立项的课题、横向协作课题、学院年度立项课题和领导临时交办的课题。

第二章  管理职责

第四条  课题管理工作实行学院、各教学单位（部门）两级管理。

第五条  科研处代表学院履行课题管理职责，主要负责制定工作计划，发布课题申报通知，组织立项评审，下达课题立项及经费资助文件，监督检查研究进展，审核经费使用情况，组织结题验收；根据相关文件精神，组织上级科研部门科研课题的申报；提供科研课题研究、管理咨询。

第六条  各教学单位负责初审课题申报资料并推荐符合条件的主持人及其课题组参与课题申报，监管立项课题的研究进展及经费使用，为课题研究提供支持。协调，推动结题验收和课题成果鉴定。其他职能部门原则上按教学单位的科研管理职责执行。

院级及以上课题完成情况列入承担单位（部门）科研工作绩效考核内容。

第七条  课题研究实行课题主持人负责制。主持人的职责是负责课题申报，课题研究工作的组织、实施、协调，课题经费的管理使用，按结题要求在规定时限内办理结题手续。

第三章  课题申报、立项

第八条  课题申报要慎重选题，完整、准确地填写课题申报书。课题论证应做到立项根据充分，学术思想严谨，研究内容和创新点明确，研究方法科学，研究计划可行，对按计划完成研究任务的条件应作出具体说明。

第九条  原则上每人每年在有限的同级同类课题中只能申报1个；已经获得立项的课题，不得以同一内容或相近内容再次申报。以往承担的同级同类课题尚未结题者不能申报。

第十条  课题主持人必须是课题研究的实际参加者，能切实承担课题研究任务，具备指导开展课题研究的组织能力和学术水平。院级课题的主持人原则上应具有中级及以上职称或者硕士研究生及以上学历的我院在职教学、科研、教辅和管理人员，鼓励副高级及以上职称的人员主持申报院级以上级别科研课题。其他课题主持人要符合相关规定。每个课题组成员人数院级课题的一般不少于3人，厅级及其以上课题的遵循其规定。主持人只能申报一个课题，成员可跨课题参加研究，但每人同时参加的课题一般不能超过2个。

第十一条  院级年度课题申报立项工作在每年10月份进行。每年立项课题数量为申报数的三分之二左右，但一般不超过20项，院级重点资助课题占实际立项课题的三分之一。院级课题原则上由申报者依据本条例第一、第二条的规定自由选题。成果形式为研究报告、论文的，须在1—2年内完成；成果形式为专著、产品研发的，须在2—3年内完成。除重要的基础理论研究外，鼓励以论文、研究报告、产品研发的形式申报。

第十二条  院级以上级别的课题申报，申请人应根据有关部门的文件精神选定课题，按要求确定成果形式、课题完成时间。

第十三条  课题申请人填写的课题申请书，在各单位（部门）审核签字后，应按规定时间报科研处。院级课题经学术委员会评审投票，报请院长办公会批准后，正式行文发布课题立项通知；其他课题上报相关部门后，等待立项通知。

第十四条  院级课题批准立项后，课题负责人要与学院签订《课题研究责任书》。责任书由科研处、课题负责人双方签字后生效。一式二份，签字双方各执一份，以备监督查考。

第四章  课题中期管理

第十五条  科研处每年对院级在研课题至少进行一次年度检查，所有课题均应填写《科研课题年度检查表》，并报送立项课题的阶段性成果，简要总结本年度课题研究进展情况，研究过程中出现的问题，并提出改进意见，确保课题研究顺利进行。上级科研部门立项的课题按照主管部门的要求做好中期检查工作。

第十六条  年度检查之后，科研处根据检查情况，下达课题检查处理意见。对研究计划和人员不落实、项目研究无进展的，限期整改，并协调所在单位帮助解决实际困难。对经费使用不当的，提出告诫或暂停经费拨付使用，待问题解决后再转入正常管理。

第十七条  在课题研究过程中，凡有下列情况之一者，须由主持人提出书面申请，经所在单位领导审核签字，报科研处审核、主管院领导批准，或呈报相关管理部门审批：

1.变更课题主持人或课题组成员；

2.改变成果形式；

3.对研究内容作重大调整；

4.课题延期。

批准后方可按调整后的计划实施；对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第五章  课题结题

第十八条  在立项课题研究工作完成后须对成果进行鉴定和验收。

院级课题成果形式是论文、研究报告、专著的，在其成果或主体成果公开发表、出版后方可办理结题手续。一般课题至少有二篇普通报刊发表的成果，重点资助课题至少有一篇普通报刊发表的成果、一篇核心期刊发表的成果。成果形式为研究报告的，其结题报告不少于1.5万字。待上述条件具备后，课题组可填写鉴定审批表，经所在单位（部门）负责人审核，并组织专家鉴定后，报科研处。所聘请的鉴定专家必须是具有相关专业副高级以上职称的人员。通过结题验收，达到结题条件的课题由科研处颁发结题证书，没有达到预期研究计划和研究目标的，不予结题。

其他课题，由科研处初审后，报立项部门审核结题。

第十九条  学院各类人员从事职务范围内的科研工作所取得的科研成果，都是学院的无形资产，归学院所有。科研处与课题组应积极做好成果宣传推广或技术转让服务工作。未经学院同意，不得私自出让或转移，否则，按相关法规追查当事人责任。

第二十条  研究成果经验收鉴定合格后，由科研处负责归档。

第二十一条  因故不能按期完成的科研项目，课题负责人应及时向科研处申请办理调整或改变科研计划审批手续。

1.因各种原因不能按期完成的，由课题负责人提出书面申请，说明原因，经所在单位（部门）负责人签署意见并盖章，报科研处审批后执行。每个课题只能延期一次，延期时间不超过十二个月。

2.无故逾期或延期后仍不能完成研究工作的，逾期满三个月后，即视为自动撤消该课题，科研处即启动撤销程序，办理撤销手续，注销课题经费，并通知财务处停止受理该课题的一切事宜，追回已开支的款项。

3、因不可抗力或特殊原因致课题无法继续进行而需终止执行的，由课题负责人提出书面报告，说明原因。经所在单位（部门）负责人签署意见并盖章，报主管院领导批准后，由科研处办理撤销手续。

第二十二条  因第二十一条第2款原因而被撤销项目(课题)的，分别按如下办理：

（1）省厅级以上课题主持者，3年内不得申报同级及以上课题，2年内不得申报其他课题；

（2）院级课题主持者，2 年内不得申报同级及以上课题，1年内不得申报其他课题；

第六章  附则

第二十三条  横向协作课题指我院教职工以山东英才学院的名义承担、由其他单位主持的上级科研部门批准立项课题的子课题或分课题，与政府部门、企事业单位合作承担的课题，以及企业委托的课题。此类课题在我院立项以是否收到资助经费为确认依据。课题正式立项后可按相关规定给予一定的资金配套资助。

第二十四条  领导交办课题是上级党委、政府、人大、政协领导及所属部门通过学院主要领导交办的，以总结、宣传学院办学经验、提供政策建议、进行决策咨询为目的的随机性研究任务。此类研究任务由领导交办并正式办理审批手续后可列入学院课题管理范围，依照研究难度及资源的预期投入情况，按一般、重要、重大等三档给予相应经费资助。资助额度由科研处会同课题承担者或承担单位提出，分管领导审批，并报课题交办领导批准，在年度课题资助配套资金中列支。其管理时限以交办课题任务目标实现为止。

第二十五条  除本办法第二十五条规定的情况外，课题经费的配套和管理按照《山东英才学院科研经费管理办法》的有关规定执行。

第二十六条  本办法自批准之日起施行。